	附件

2024年农村水利惠民工程实施计划表



	序号
	负责

县区
	项目名称
	具体

目标
	项目

投资

(万元)
	投资来源
	第一季度

实施内容
	第二季度

实施内容
	第三季度

实施内容
	第四季度

实施内容

	
	
	
	
	
	中央

投资
	乡村

振兴

等资

金
	
	
	
	

	1
	高台县
	高台县骆驼城地下水超采区综合治理项目蓄水池（3座）
	实施小微型调蓄设施3座
	1079.2
	800
	279.2
	项目招标投标等前期工作和开工准备
	完成3座蓄水池主体工程，完成投资400万元
	完成引水渠、建筑物、输水管道和设施设备等，完成投资679.2万元。
	项目资料整编、财务决算、审计和竣工验收等工作

	2
	山丹县
	山丹县位奇镇、清泉镇产业基地蓄水池配套建设项目（蓄水池2座）
	实施小微型调蓄设施2座
	200
	200
	0
	项目招标投标等前期工作和开工准备
	完成2座蓄水池，完成投资200万元
	项目资料整编、财务决算、竣工审计审计
	竣工验收等工作

	3
	肃南县
	肃南县2024年大中型水库移民后期扶持建设项目康乐镇赛鼎村蓄水池工程（蓄水池2座）
	实施小微型调蓄设施2座
	23.7
	23.7
	0
	项目招标投标等前期工作和开工准备
	完成2座蓄水池，完成投资23.7万元
	项目资料整编、财务决算、竣工审计
	竣工验收等工作

	合计
	1302.9
	1023.7
	279.2
	0
	623.7
	679.2
	0


