表2：“金张掖农优品”平台形象品牌培育行动任务表

序号	具体任务	实施时间	实施单位
1	培育“金张掖农优品”平台形象品牌，将“金张掖农优品”打造成为全国知名的农业品牌。	2024-2030年	市农业品牌工作委员会、

市农业品牌运营中心
2	制定《“金张掖农优品”品牌运营中心管理办法》，完善中心组织机构，明确中心目标和任务。	2024年年底	市农业品牌专班

市农业品牌运营中心
3	制定《“金张掖农优品”品牌授权管理办法》，明确“金张掖农优品”品牌定位。	2024年年底	市农业品牌运营中心
4	组建张掖市品牌专家咨询团队，分析玉米种子、蔬菜、肉牛和乳制品等品牌产品消费需求，确定品牌产品主要消费区域和消费人群，明确品牌定位。	2024年3-6月	市农业品牌专班
5	根据品牌定位，制作“金张掖农优品”品牌标识系统，授权使用主体按照规定统一使用。	2024年年底	市农业品牌运营中心
6	邀请专家成立“张掖市农业品牌专家20人”，指导农业品牌建设。	2024年9-12月	张掖市政府
7	举办发布会，发布“金张掖农优品”平台形象品牌标识、《“金张掖农优品”品牌运营中心管理办法》和《“金张掖农优品”品牌授权管理办法》以及“张掖市农业品牌专家20人”名单。	2025年6-12月	市农业品牌专班、

市农业品牌运营中心
８	制定并发布“金张掖农优品”品牌目录制度，在各县（区）遴选区域公用品牌、企业品牌和产品品牌，作为使用“金张掖农优品”平台形象品牌的关键环节。	2025年1-6月	市农业品牌运营中心
９	开发“金张掖农优品”线上销售小程序，搭建“金张掖农优品”品牌线上宣传矩阵，在微信、小红书、抖音、快手等社交媒体平台建立“金张掖农优品”官方账号；在国内大型电商平台申请建立“金张掖农优品”品牌产品销售线上馆。	2025年12底建成，2025-2030年正常运营	市农业品牌运营中心
10	日常运营“金张掖农优品”官方账号，组织遴选“金张掖农优品”品牌产品线上销售。	2025-2030年全年	市农业品牌运营中心
11	举办“金张掖农优品”农业品牌节，品牌节期间举办农产品展销会、美食酒饮品鉴会、乡村旅游线路展示会。	2025年-2030年每年4-11月	市农业品牌专班

市农业品牌运营中心

市文广旅游局