表3：“张掖玉米种子”区域公用品牌培育行动任务表

	序号
	具体任务
	实施时间
	实施单位

	1
	张掖市农业农村局牵头，邀请玉米种子专家，组建玉米种子研发团队。
	2024年1-6月
	市农业农村局、市科技局、龙头企业

	2
	培育一批优质稳产、具有自主知识产权的标志性玉米品种，加快优良品种推广应用。
	2024年6月-2026年6月
	市科技局、市农业农村局、市农科院

	3
	依托甘州区、临泽县、高台县国家级玉米制种基地建设，筹建张掖制种玉米产业数字大脑。
	2024年1月-2025年12月
	市工信局、市科技局、市农业农村局

	4
	筹备召开“国际（张掖）制种玉米高质量发展暨品牌推广大会”。
	2024年-2026年
	张掖市政府、市农业品牌专班、市农业品牌运营中心

	5
	制定发布玉米种子质量团体标准。
	2024年6月
	市种子管理局、市种子行业协会

	6
	组织申报农业农村部2024年“全国农业品牌精品培育计划”。
	2024年6-12月
	市农业农村局、
市农业品牌专班

	7
	优化并发布“张掖玉米种子”品牌视觉识别系统。
	2024年9-12月
	市农业品牌运营中心、市种子协会

	8
	组织策划“张掖制种玉米全媒体推广活动”、“张掖玉米种子3-6月百家谈”等活动。
	2024年-2030年每年8-10月
	市农业品牌专班、市农业品牌运营中心、市融媒体中心、市种子协会、

	9
	创建并发布张掖制种玉米优秀企业品牌名录，每年进行动态管理。
	2025年-2026年每年1-3月
	市农业农村局、市种子管理局、市农业品牌运营中心、市种子协会

	10
	与农业农村部农业贸易促进中心对接，带领制种玉米企业参与海外展销、交流与贸易合作。
	2027年-2030年每年3-6月
	市农业农村局、市种子管理局、
市农业品牌专班


