表3：“张掖玉米种子”区域公用品牌培育行动任务表

序号	具体任务	实施时间	实施单位
1	张掖市农业农村局牵头，邀请玉米种子专家，组建玉米种子研发团队。	2024年1-6月	市农业农村局、市科技局、龙头企业
2	培育一批优质稳产、具有自主知识产权的标志性玉米品种，加快优良品种推广应用。	2024年6月-2026年6月	市科技局、市农业农村局、市农科院
3	依托甘州区、临泽县、高台县国家级玉米制种基地建设，筹建张掖制种玉米产业数字大脑。	2024年1月-2025年12月	市工信局、市科技局、市农业农村局
4	筹备召开“国际（张掖）制种玉米高质量发展暨品牌推广大会”。	2024年-2026年	张掖市政府、市农业品牌专班、市农业品牌运营中心
5	制定发布玉米种子质量团体标准。	2024年6月	市种子管理局、市种子行业协会
6	组织申报农业农村部2024年“全国农业品牌精品培育计划”。	2024年6-12月	市农业农村局、

市农业品牌专班
7	优化并发布“张掖玉米种子”品牌视觉识别系统。	2024年9-12月	市农业品牌运营中心、市种子协会
8	组织策划“张掖制种玉米全媒体推广活动”、“张掖玉米种子3-6月百家谈”等活动。	2024年-2030年每年8-10月	市农业品牌专班、市农业品牌运营中心、市融媒体中心、市种子协会、
9	创建并发布张掖制种玉米优秀企业品牌名录，每年进行动态管理。	2025年-2026年每年1-3月	市农业农村局、市种子管理局、市农业品牌运营中心、市种子协会
10	与农业农村部农业贸易促进中心对接，带领制种玉米企业参与海外展销、交流与贸易合作。	2027年-2030年每年3-6月	市农业农村局、市种子管理局、

市农业品牌专班