表4：“张掖肉牛/张掖乳制品”区域公用品牌培育行动任务表

序号	具体任务	实施时间	实施单位
1	助力提升市牛业协会发展实力，完善市牛业协会章程，明确协会相关职能，吸纳相关龙头企业成为协会会员。	2024年1-6月	市农业品牌专班、市畜牧兽医局、市牛业协会
2	制定并发布《张掖肉牛质量分级》团体标准、乳制品团体标准。	2024年12月底前	市畜牧兽医局、市牛业协会、甘肃云鑫实业有限公司、前进牧业、祁连牧歌共同参与制定
3	制定并发布《“张掖肉牛”“张掖乳制品”区域公用品牌使用管理办法》，建立区域公用品牌授权使用标准。	2025年1-9月	市畜牧兽医局、

市牛业协会
4	由“张掖品牌专家20人”团队指导，张掖市牛业协会负责挖掘提炼张掖肉牛的历史文化内涵，打造品牌核心价值，形成传播产品。	2025年9月-12月	市农业农村局、市畜牧兽医局、市牛业协会
5	优化设计张掖肉牛和张掖乳制品品牌标识体系，规范品牌标识使用。	2025年底前	市农业品牌运营中心、市牛业协会
6	制定“张掖肉牛”和“张掖乳制品”品牌营销推广方案，构建互联网全平台新媒体传播推广矩阵。	2024年9月-12月，2025—2030年具体实施。	市农业品牌专班、市牛业协会、市农业品牌运营中心、市融媒体中心
7	搭建“张掖肉牛”“张掖乳制品”品牌线上宣传矩阵，在微信、小红书、抖音、快手等社交媒体平台建立官方账号；在“金张掖农优品”平台建立“张掖肉牛”和“张掖乳制品”品牌产品销售线上馆。	2025年1-12月，2026-2030年运营维护	市牛业协会、市农业品牌运营中心
8	在张掖市主要旅游景点筹备建立“张掖肉牛”“张掖乳制品”伴手礼专柜。	2025年1-12月	市文旅局、市畜牧兽医局、市农业品牌专班、市农业品牌运营中心
9	成立“张掖肉牛”和“张掖乳制品”区域公用品牌管理保护工作组，定期开展品牌专项检查和整治行动。	2025年1-6月筹建，2026-2030年实施	市畜牧兽医局、市牛业协会、市农业品牌运营中心