表4：“张掖肉牛/张掖乳制品”区域公用品牌培育行动任务表

	序号
	具体任务
	实施时间
	实施单位

	1
	助力提升市牛业协会发展实力，完善市牛业协会章程，明确协会相关职能，吸纳相关龙头企业成为协会会员。
	2024年1-6月
	市农业品牌专班、市畜牧兽医局、市牛业协会

	2
	制定并发布《张掖肉牛质量分级》团体标准、乳制品团体标准。
	2024年12月底前
	市畜牧兽医局、市牛业协会、甘肃云鑫实业有限公司、前进牧业、祁连牧歌共同参与制定

	3
	制定并发布《“张掖肉牛”“张掖乳制品”区域公用品牌使用管理办法》，建立区域公用品牌授权使用标准。
	2025年1-9月
	市畜牧兽医局、

市牛业协会

	4
	由“张掖品牌专家20人”团队指导，张掖市牛业协会负责挖掘提炼张掖肉牛的历史文化内涵，打造品牌核心价值，形成传播产品。
	2025年9月-12月
	市农业农村局、市畜牧兽医局、市牛业协会

	5
	优化设计张掖肉牛和张掖乳制品品牌标识体系，规范品牌标识使用。
	2025年底前
	市农业品牌运营中心、市牛业协会

	6
	制定“张掖肉牛”和“张掖乳制品”品牌营销推广方案，构建互联网全平台新媒体传播推广矩阵。
	2024年9月-12月，2025—2030年具体实施。
	市农业品牌专班、市牛业协会、市农业品牌运营中心、市融媒体中心

	7
	搭建“张掖肉牛”“张掖乳制品”品牌线上宣传矩阵，在微信、小红书、抖音、快手等社交媒体平台建立官方账号；在“金张掖农优品”平台建立“张掖肉牛”和“张掖乳制品”品牌产品销售线上馆。
	 2025年1-12月，2026-2030年运营维护
	市牛业协会、市农业品牌运营中心

	8
	在张掖市主要旅游景点筹备建立“张掖肉牛”“张掖乳制品”伴手礼专柜。
	2025年1-12月
	市文旅局、市畜牧兽医局、市农业品牌专班、市农业品牌运营中心

	9
	成立“张掖肉牛”和“张掖乳制品”区域公用品牌管理保护工作组，定期开展品牌专项检查和整治行动。
	2025年1-6月筹建，2026-2030年实施
	市畜牧兽医局、市牛业协会、市农业品牌运营中心


