表5：“金张掖夏菜”区域公用品牌培育行动任务表

序号	具体任务	实施时间	实施单位
1	根据夏菜消费调研情况，指导各县区开展夏菜品种结构调整。	2024年-2030年并长期实施	张掖市政府、市农业农村局、各县区农业农村局
２	选择夏菜主要消费城市，组织开展夏菜主销区调研，明确消费需求，对接销售渠道。	2024-2030年每年１-10月	市农业品牌专班

市农业品牌运营中心

市蔬菜产销协会
３	制定《“金张掖夏菜”区域品牌管理办法》，完善品牌授权管理制度。	2023年1-3月	市农业品牌专班

市农业品牌运营中心
４	优化设计“金张掖夏菜”统一标识体系和包装体系。	2026年3-9月	市农业品牌运营中心

市蔬菜产销协会
５	制定“金张掖夏菜”品牌营销策划方案并实施。	2026年9-12月制定，经市农业品牌专班审核报市农业品牌委员会批准后，于2026-2030年分年度实施。	市农业品牌运营中心

市蔬菜产销协会

各县区相关部门
6	制定发布“金张掖夏菜”区域公用品牌蔬菜制品团体标准。	2026年7-12月	市农业农村局、市蔬菜产销协会、各县区农业农村局、区域品牌核心授权企业
7	启动实施张掖蔬菜精深加工及保鲜项目建设，开展项目申报及评审工作。	2026年6-12月	张掖市政府、

市农业农村局
8	建设“金张掖夏菜”信息平台，统筹发布信息，促进沟通对接。	2065年9-12月筹建，2027-2030年维护运营	市农业品牌运营中心

市蔬菜产销协会